## Laciana
Oferta económica - Fundación Laciana Reserva de la Biosfera (Expte. 740/2026)
Tabla de Gastos Directos | [6 empty] | Tabla de Gastos en Horas | Coste hora | 34 | meses | 24
Concepto | unidad | coste unidad | Importe | Detalles | Presupuesto | 60784.54 | Concepto | Horas | Importe | Importe total
Desplazamientos a Villablino (16 viajes) | 16 | 180 | 2880 | Combustible, kilometraje y peajes estimados por viaje | Coste | 52920 | Dirección de proyecto y coordinación general | 145 | 34 | 4930
Alojamiento y dietas asociadas a visitas (16) | 16 | 170 | 2720 | Pernocta y manutención vinculadas a trabajo de campo | Bajada | 3% | Diagnóstico territorial y turístico | 150 | 34 | 5100
Materiales y soporte para reuniones participativas | 1 | 450 | 450 | Documentación de trabajo, impresiones y apoyo logístico |  |  | Mapeo de agentes, entrevistas y visitas de campo | 120 | 34 | 4080
Herramientas de recopilación y análisis de datos turísticos | 1 | 1200 | 1200 | Formularios, repositorio de datos y cuadro de seguimiento | Oferta | 58961.0038 | Plan de trabajo inicial y metodología | 70 | 34 | 2380
Licencias y herramientas de visualización/encuestas | 1 | 650 | 650 | Software de apoyo para análisis, seguimiento y reporting |  |  | Diseño y estructuración del producto turístico | 150 | 34 | 5100
Comunicación y coordinación digital del proyecto | 1 | 300 | 300 | Videollamadas, nube, telefonía y coordinación remota | Beneficio | 6041.0038 | Coordinación con agentes y dinamización territorial | 140 | 34 | 4760
Acciones divulgativas y participación en jornadas | 1 | 600 | 600 | Difusión, presentaciones y transferencia metodológica | Margen | 10.25% | Sistema de datos turísticos e indicadores | 100 | 34 | 3400
Imprevistos operativos | 1 | 600 | 600 | Margen técnico para incidencias y ajustes menores | Margen s/coste | 11.42% | Seguimiento y evaluación de actuaciones | 110 | 34 | 3740
[5 empty] | IVA 21% | 12381.8108 | Informes de seguimiento (3/semestre = 12 informes) | 60 | 34 | 2040
Total |  |  | 9400 |  | Oferta total (IVA incl.) | 71342.8146 | Reuniones presenciales (3/semestre = 12 reuniones) | 60 | 34 | 2040
[7 empty] | Memoria final y transferencia metodológica | 70 | 34 | 2380
[7 empty] | Acciones divulgativas y replicabilidad | 40 | 34 | 1360
[7 empty] | Gestión documental y administrativa | 35 | 34 | 1190
[7 empty] | Contingencia técnica y ajustes | 30 | 34 | 1020
[7 empty] | Total |  |  | 43520